## Jurnal PKL
Tanggal | Kegiatan
5 Juli 2026 | Memulai penyusunan struktur website Visco Print dan pembagian empat landing page (Home, Product, Blog, Contact).
6 Juli 2026 | Membuat wireframe serta konsep tampilan halaman Home.
7 Juli 2026 | Mengembangkan halaman Home menggunakan HTML dan CSS.
8 Juli 2026 | Menyesuaikan tampilan agar responsif di berbagai ukuran layar.
9 Juli 2026 | Mulai mengembangkan halaman Product.
10 Juli 2026 | Menyempurnakan komponen pada halaman Product.
12 Juli 2026 | Membuat struktur halaman Blog.
13 Juli 2026 | Mengembangkan tampilan halaman Blog.
14 Juli 2026 | Membuat halaman Contact beserta informasi kontak.
15 Juli 2026 | Membantu proses press untuk mendukung pekerjaan produksi.
16 Juli 2026 | Melakukan revisi pertama sesuai arahan bos.
19 Juli 2026 | Menyempurnakan halaman Product dan Blog.
21 Juli 2026 | Melakukan revisi kedua sesuai masukan bos.
22 Juli 2026 | Memperbaiki bug dan melakukan pengujian responsif.
23 Juli 2026 | Membantu proses press dan pengecekan hasil produksi.
24 Juli 2026 | Mengintegrasikan seluruh landing page.
26 Juli 2026 | Melakukan pengujian fungsional website.
27 Juli 2026 | Merapikan struktur kode dan aset website.
28 Juli 2026 | Melakukan revisi ketiga sesuai evaluasi bos.
29 Juli 2026 | Menyempurnakan hasil revisi.
30 Juli 2026 | Finalisasi desain website.
31 Juli 2026 | Melakukan pengujian akhir.
2 Agustus 2026 | Membantu proses press setelah website memasuki tahap akhir.
3 Agustus 2026 | Melakukan peninjauan akhir bersama bos.
4 Agustus 2026 | Menyelesaikan proyek website Visco Print dan menyerahkan hasil.